{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Bildungsinfrastruktur alle"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Bildungsinfrastruktur alle","index":0,"n_rows":70,"n_cols":22,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,8,5,11],[5,17,5,20],[3,6,3,21],[5,21,6,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Investitionsprioritätenliste der Stadt Gelsenkirchen",{"$nulls":7},"Änderung durch apl"]
[{"$nulls":6},"zum Zukunftsinvestitionsgesetz (Beträge in EUR)"]
[]
[{"$nulls":6},"Investitionsschwerpunkt Bildungsinfrastruktur"]
[]
["ldf.\nNr.","Be-\nzirk","Finanzstelle\n","Ident-Nr.","Kassen-\nzeichen","Zuständig-\nkeit\nBeschluss","Maßnahmebezeichnung","Planung\nabge-\nschlossen","Auszahlungen\n(Ratsbeschluss\n18.06.2009)",null,null,null,"verfügbare Deckungsmittel","Maß-\nnahme-\nbeschluss","Anmel-\ndung","Beginn\nder\nMaß-\nnahme","Ende\nder\nMaß-\nnahme","Auszahlungen\n(aktuell\nerwartet)",null,null,null,"verfügbare Deckungsmittel"]
[{"$nulls":8},"insgesamt","Anteil 2009","Anteil 2010","Folgejahre",null,null,"BR",null,null,"insgesamt","Anteil 2009","Anteil 2010","Folgejahre"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,null,13,14,15,16,9,10,11,12]
[{"$nulls":6},"Sofortmaßnahmen 12.02.2009"]
[{"$nulls":12},21002567,{"$nulls":8},21002567]
[1,1,"23 01 1110 05 5003","G 513 000 000 01","88 00 730 157","Bezirk Mitte","Gesamtsanierung Grundschule Wanner Str. 125",null,525000,525000,null,null,20477567,"2009-02-18","2009-06-12","2009-06-02","2009-12-31",525000,525000,null,null,20477567]
[2,1,"23 01 1110 05 5004","G 513 000 000 02",null,"Bezirk Mitte","Gesamtsanierung Schulgebäude Schultestr. 14a, Grillo-Gymnasium, 1. Bauabschnitt \n(Finanzierung des 2. BA erfolgt aus Mitteln der Stadt Gelsenkirchen im Jahr 2010)",null,1100000,1100000,null,null,19377567,"2009-02-18","2009-06-12","2009-06-15","2009-12-01",800000,800000,null,null,19677567]
[3,1,"23 01 1110 05 5005","G 513 000 000 03",null,"Bezirk Mitte","Gesamtsanierung Turnhalle Schultestr. 14a, Grillo-Gymnasium",null,530000,530000,null,null,18847567,"2009-02-18","2009-06-12","2009-06-15","2009-12-01",830000,830000,null,null,18847567]
[4,2,"23 02 1110 05 5005","G 513 000 000 04","88 00 730 165","Bezirk Nord","Gesamtsanierung Grundschule Im Brömm, Turnhalle, Schwimmbad, WC, Pausenhalle",null,1300000,700000,600000,null,17547567,"2009-02-26","2009-06-12","2009-05-07","2010-12-01",1300000,700000,600000,null,17547567]
[5,3,"23 03 1110 05 5002","G 513 000 000 05",null,"Bezirk West","Gesamtsanierung Gesamtschule Horst, kleine Turnhalle (Devensstraße)",null,525000,420000,105000,null,17022567,"2009-02-17","2009-06-12","2009-06-26","2010-12-01",525000,420000,105000,null,17022567]
[6,3,"23 03 1110 05 5003","G 513 000 000 06","88 00 730 181","Bezirk West","Gesamtsanierung Grundschule Albert-Schweitzer-Str. 38, Turnhalle",null,500000,400000,100000,null,16522567,"2009-02-17","2009-06-12","2009-04-15","2010-12-01",500000,400000,100000,null,16522567]
[7,2,"23 02 1110 05 5006","G 513 000 000 07","88 00 730 211","Bezirk Nord","Grundschule Pfefferackerstr. 21, Fenstersanierung, 2.BA",null,265000,265000,null,null,16257567,"2009-02-26","2009-06-12","2009-05-07","2009-12-01",285000,285000,null,null,16237567]
[8,3,"23 03 1110 05 5004","G 513 000 000 08","88 00 730 220","Bezirk West","Grundschule Gecksheide 153a, Fenstersanierung, 1.BA",null,178000,64000,114000,null,16079567,"2009-02-17","2009-06-12","2009-04-10","2010-12-01",178000,64000,114000,null,16059567]
[9,3,"23 03 1110 06 5001","G 513000000 09","88 00 730 238","Bezirk West","Kita Diesterwegstr. 5, Fenstererneuerung, Akkustikdecke, Heizkörper und Leitungen",null,284000,97600,186400,null,15795567,"2009-02-17","2009-06-12","2009-06-03","2010-12-01",426400,147600,186400,null,15633167]
[10,4,"23 04 1110 05 5002","G 513 000 000 10","88 00 730 254","Bezirk Ost","Grundschule Oststr. 17 (Leytheschule), Fassadensanierung",null,50000,50000,null,null,15745567,"2009-02-18","2009-06-12","2009-05-27","2009-12-01",50000,50000,null,null,15583167]
[11,1,"23 01 1110 06 5007","G 513 000 000 11","88 00 730 270","Bezirk Mitte","Kita Skaggerrakstr., Erweiterung",null,800000,800000,null,null,14945567,"2009-02-18","2009-06-12","2009-05-07","2010-03-02",800000,800000,null,null,14783167]
[12,3,"23 03 1110 06 5002","G 513 000 000 12","88 00 730 289","Bezirk West","Kita Braukämper Str., Erweiterung Anbau",null,600000,300000,300000,null,14345567,"2009-02-17","2009-06-12","2009-04-15","2010-12-01",870000,300000,300000,null,13913167]
[]
[{"$nulls":6},"Ratsbeschluss vom 14.05.2009"]
["13",2,"23 02 1110 06 5002","G 513 000 000 14",null,"Bezirk Nord","Kita Hugostr. 18 a/b,\nenergetische Sanierung an der Gebäudehülle,\nFlachdachsanierung am Altbau","nein",75000,0,75000,null,14270567,"2009-05-28","2009-06-12","2010-03-01","2010-12-01",75000,0,75000,null,13838167]
["14",3,"23 03 1110 06 5003","G 513 000 000 15","88 00 730 319","Bezirk West","Kita  Nottkampstr.,\nenergetische Sanierung an der Gebäudehülle \nund haustechnischen Gewerken","nein",950000,150000,800000,null,13320567,"2009-05-19","2009-06-12","2009-05-15","2010-12-01",950000,150000,800000,null,12888167]
["15",1,"23 01 1110 06 5008","G 513 000 000 19\n","88 00 754 722","Bezirk Mitte","Kita Königstr., Neubau/Anbau nach Abriss entsprechend den aktuellen energetischen Forderungen\nWeitere 0,6 Mio. Euro sollen aus Mitteln der U 3-Förderung finanziert werden.","nein",1796000,200000,1596000,null,11524567,"2009-05-20","2009-07-13","2009-07-15","2010-12-01",1796000,200000,1596000,null,11092167]
["16",4,"23 04 1110 06 5001","G 513 000 000 16","88 00 754 692","Bezirk Ost","Kita Kriemhildstr.,\nenergetische Sanierungen an der Gebäudehülle,\nFenstersanierungen ","nein",60000,60000,null,null,11464567,"2009-06-18","2009-06-12","2009-09-15","2009-11-15",75000,75000,null,null,11017167]
["17",1,"23 00 1110 08 5001","G 513 000 000 17","88 00 754 706","AWL","Sportanlage Schürenkamp Teil 1 - Umsetzung nur zusammen mit dem 2. Teil auf der Liste Infrastruktur Gesamtliste möglich\nTeilbereich Schulnutzung (50 % der Gesamtmaßnahme)\nenergetische Sanierung der baulichen und haustechnischen Gewerke","nein",1500000,750000,750000,null,9964567,"2009-06-03","2009-07-13","2009-07-01","2010-12-01",1260500,630250,630250,null,9756667]
[]
[{"$nulls":6},"Ratsbeschluss vom 18.06.2009"]
["18",2,"23 02 1110 05 5007","G 513 000 000 42",null,"Bezirk Nord","BK, Goldbergstr. 60\nenergetische Gebäudesanierungen an der Gebäudehülle: Fenster -/Betonsanierungen, Feuchtigkeitsbeseitigungen","nein",1050000,200000,200000,650000,8914567,"2009-06-25","2009-07-30","2009-11-02","2011-08-31",1050000,200000,200000,650000,8706667]
["19",2,"23 02 1110 05 5008","G 513 000 000 31",null,"Bezirk Nord","Max-Planck-Gymnasium\nenergetische Gebäudesanierung der Haustechnik: Elektro./Beleuchtung, Lüftung, Heizung","nein",702000,100000,602000,null,8212567,"2009-06-25","2009-07-21","2009-12-01","2010-12-31",702000,100000,602000,null,8004667]
["20",2,"23 02 1110 05 5009","G 513 000 000 24",null,"Bezirk Nord","Realschule Mühlenstr.\nenergetische Gebäudesanierung an Gebäudehülle und Elektrotechnik: Fenstersanierungen und Beleuchtung ","nein",620000,300000,320000,null,7592567,"2009-06-25","2009-07-21","2009-11-02","2010-12-31",620000,300000,320000,null,7384667]
["21",2,"23 02 1110 05 5010","G 513 000 000 41",null,"Bezirk Nord","GSS Buer- Mitte, Turnhalle Cranger Str. 2,\nenergetische Gebäudesanierung an der Gebäudehülle,\nDachsanierung 2. BA","nein",140000,0,140000,null,7452567,"2009-06-25","2009-07-30","2010-04-01","2010-07-31",140000,0,140000,null,7244667]
["22",2,"23 02 1110 05 5011","G 513 000 000 23",null,"Bezirk Nord","GSS Buer- Mitte, Turnhalle Nollenpad,\nenergetische Sanierung an Gebäudehülle und Innenraum,\nDachsanierung, Umkleiden","nein",80000,80000,null,null,7372567,"2009-06-25","2009-07-21","2009-10-02","2009-12-31",80000,80000,null,null,7164667]
["23",3,"23 03 1110 05 5005","G 513 000 000 25",null,"Bezirk West","Hauptschule Schwalbenstr. 22,\nenergetische Sanierungen an der Gebäudehülle,\nWärmedämmputze an Fassaden","nein",80000,0,80000,null,7292567,"2009-06-26","2009-07-21","2009-06-02","2010-09-30",80000,0,80000,null,7084667]
["24",4,"23 04 1110 05 5003","G 513 000 000 33","88 00 754 765","Bezirk Ost","GS Heistr. Erweiterungsneubau,\nNeubau entsprechend den aktuellen energetischen Forderungen","nein",1634000,200000,573600,860400,5658567,"2009-06-18","2009-07-23","2009-12-01","2011-10-31",1634000,200000,573600,860400,5450667]
["25",4,"23 05 1110 05 5002","G 513 000 000 37","88 00 754 781","Bezirk Ost","Hauptschule Am Dahlbusch, \nTeilsanierung Nebenstelle Steeler Straße 20,\nTurnhalle und Schulgebäude",null,400000,200000,200000,null,5258567,"2009-06-25","2009-07-23","2009-11-02","2010-10-31",400000,200000,200000,null,5050667]
["26",5,"23 05 1110 05 5003","G 513 000 000 40",null,"Bezirk Süd","Grundschule Hohenfriedberger Straße, Sanierung der Turnhalle",null,600000,200000,400000,null,4658567,"2009-06-25","2009-07-28","2009-10-01","2010-12-31",565000,165000,400000,null,4485667]
["27",null,null,"G 513 000 000 46",null,null,"Ev. Kirchenkreis GE/WAT\nKindertagesstätte Devensstraße",null,34020,6804,27216,null,4624547,"./.","2009-08-18","2009-08-01","2010-12-31",34020,6804,27216,null,4451647]
["28",null,null,"G 513 000 000 47",null,null,"Ev. Kirchenkreis GE/WAT\nKindertagesstätte Wortmannshof",null,225330,45066,180264,null,4399217,"./.","2009-08-18","2009-08-01","2010-12-31",225330,45066,180264,null,4226317]
["29",null,null,"G 513 000 000 48",null,null,"Ev. Kirchenkreis GE/WAT\nKindertagesstätte Breslauerstraße",null,117345,23469,93876,null,4281872,"./.","2009-08-18","2009-08-01","2010-12-31",117345,23469,93876,null,4108972]
["30",null,null,"G 513 000 000 49",null,null,"Ev. Kirchenkreis GE/WAT\nKindertagesstätte Melanchtonstraße",null,229590,45918,183672,null,4052282,"./.","2009-08-18","2009-08-01","2010-12-31",229590,45918,183672,null,3879382]
["31",null,null,"G 513 000 000 50",null,null,"Ev. Kirchenkreis GE/WAT\nKindertagesstätte Surkampstraße",null,68030,13606,54424,null,3984252,"./.","2009-08-18","2009-08-01","2010-12-31",68030,13606,54424,null,3811352]
["32",null,null,"G 513 000 000 51",null,null,"Ev. Kirchenkreis GE/WAT\nKindertagesstätte Surressestraße",null,170060,34012,136048,null,3814192,"./.","2009-08-18","2009-08-01","2010-12-31",170060,34012,136048,null,3641292]
["33",null,null,"G 513 000 000 52",null,null,"Zweckverband kath. Tageseinrichtungen Kindertagesstätte Hl. Familie, Im \nMühlenfeld 14\nFassadendämmung, Aufdachdämmsystem, Fenster, Außentüren, Heizungsanlage \n",null,129500,42000,87500,null,3684692,"./.","2009-08-18","2009-10-01","2010-07-31",129500,42000,87500,null,3511792]
["34",null,null,"G 513 000 000 53",null,null,"Zweckverband kath. Tageseinrichtungen Kindertagesstätte St. Hippolytus, Auf dem \nSchollbruch 51\nFassadendämmung, Aufdachdämmsystem,\nDämmung der Kellerdecke, Fenster,\nAußentüren, Heizungsanlage ",null,176750,58625,118125,null,3507942,"./.","2009-08-18","2009-10-01","2010-07-31",176750,58625,118125,null,3335042]
["35",null,null,"G 513 000 000 54",null,null,"Ev. Landeskirchenamt \nEvangelische Gesamtschule Bismarck\nSanierung Fassaden ",null,313875,180000,133875,null,3194067,"./.","2009-08-18","2009-08-01","2010-12-31",313875,180000,133875,null,3021167]
["36",null,null,"G 513 000 000 55",null,null,"Ev. Kirchenkreis GE/WAT \nFamilienbildungsstätte Pastoratstraße \nSchaufensteranlagen Ladenlokale und Empfang, Türanlage Hauseingang, ",null,27040,5408,21632,null,3167027,"./.","2009-08-18","2009-08-01","2010-12-31",27040,5408,21632,null,2994127]
["37",null,null,"G 513 000 000 64",null,null,"Raphaelschule, Coesfelder Str. 75\nenergetische Sanierung Flure und Treppenhaus\n",null,0,32250,0,null,3167027,"./.","2009-09-03","2009-10-01","2009-12-31",32250,32250,0,null,2961877]
["38",5,"23 05 1110 06 5001","G 513 000 000 32","88 00 754 757","Bezirk Süd","Kita Johanniter Str., Wiehagen, Ersatzbau,\nNeubau entsprechend den aktuellen energetischen Forderungen","nein",2500000,300000,880000,1320000,667027,"2009-06-25","2009-07-23","2009-12-01","2011-10-31",2500000,300000,880000,1320000,461877]
["39",1,"23 01 1110 05 5006","G 513 000 000 26","88 00 754 730","Bezirk Mitte","GS Fürstinnenstr. 53, \nenergetische Sanierungen an der Gebäudehülle,\nFenstererneuerung 2. BA,\n","nein",50000,50000,null,null,617027,"2009-07-02","2009-07-21","2009-11-02","2009-12-31",50000,50000,null,null,411877]
["40",1,"23 01 1110 06 5009","G 513 000 000 43","soll zurück gezogen werden","Bezirk Mitte","Kita Blumendelle,\nSchutzmaßnahme an der Gebäudeaußenhülle,\nAußenanstriche Holzwerk","nein",50000,50000,null,null,567027,"2009-07-02","2009-07-30","2009-10-01","2009-12-31",0,0,null,null,411877]
["41",1,"23 01 1110 05 5007","G 513 000 000 36","88 00 754 773","Bezirk Mitte","FÖS Hansastr. 4, Turnhalle,\nenergetische Sanierungen an der Gebäudehülle, \nWärmedämmung der Fassaden","nein",40000,40000,null,null,527027,"2009-07-02","2009-07-23","2009-11-02","2009-12-31",40000,40000,null,null,371877]
[]
[{"$nulls":6},"übrige Vorschläge"]
[42,{"$nulls":5},"Turmschule Schonnebecker Straße, Gesamtsanierung",null,1200000,{"$nulls":8},1200000]
[43,{"$nulls":5},"Grundschule Vandalenstraße, Gesamtsanierung",null,2500000,{"$nulls":8},2500000]
[44,{"$nulls":5},"Förderschule Michael-Ende-Schule \nenergetische Sanierung 1. Bauabschnitt (Finanzierung des 2. BA in Höhe von 2,7 Mio. Euro erfolgt aus Mitteln der Stadt Gelsenkirchen zu einem späteren Zeitpunkt)",null,3100000,null,3100000,0,{"$nulls":5},3100000]
[45,{"$nulls":5},"Grundschule Kurt- Schumacher- Str. 148,\nenergetische Sanierung an der Gebäudehülle,\nFenstersanierungen",null,113000,113000,0,0,{"$nulls":5},113000]
[46,{"$nulls":5},"Grundschule Dörmannsweg 23,\nenergetische Sanierung an der Gebäudehülle,\nDachsanierungen Turnhalle",null,75000,75000,0,0,{"$nulls":5},75000]
[47,{"$nulls":5},"Lessing-Realschule, Grenzstr. 3,\nenergetische Sanierung an der Gebäudehülle,\nFassadensanierung 2. BA. Nord, Fenstersanierungen",null,555000,0,555000,0,{"$nulls":5},555000]
[48,{"$nulls":5},"BK. Königstr. 1,\nenergetische Sanierungen an der Gebäudehülle,\nDachsanierungen",null,322000,100000,222000,0,{"$nulls":5},322000]
[49,{"$nulls":5},"Kita an der GS Schulstr., Abriss, Neubau,\nNeubau entsprechend den aktuellen energetischen Forderungen",null,1600000,200000,1400000,0,{"$nulls":5},1600000]
[50,{"$nulls":5},"Kita Resser Mark JH Westfalenplatz, Erwerb und Neubau oder Sanierung,\nenergetische Sanierungen der baulichen und haustechnischen Gewerke     oder\nNeubau nach Abriss entsprechend den aktuellen energetischen Forderungen",null,2500000,200000,2300000,0,{"$nulls":5},2500000]
[51,{"$nulls":5},"Grundschule Vandalenstr. 43,\nenergetische Sanierungen der baulichen und haustechnischen Gewerke",null,2250000,750000,1500000,0,{"$nulls":5},2250000]
[52,{"$nulls":5},"Hauptschule Grillostr. 111, energetische Sanierungen der baulichen und haustechnischen Gewerke,\nsowie NW-Trakt, Feuchtigkeitsbeseitigungen und Nebengewerke",null,1455000,0,455000,1000000,{"$nulls":5},1455000]
[]
[{"$nulls":6},"Nr. 27 bis 37 Maßnahmen freier Träger"]